Приложение №1
 к приказу от 22.03.2023 № 12

Состав комиссии по самообследованию за 2022 год

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по УВР Воронина Н.Г. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Заместитель директора по ВР Курбанова П.А. |
|  | Секретарь-делопроизводитель Омарова Х.Г. |
|  | Завхоз школы Абдулжалилова Б.А. |
|  | Учитель информатики и ИКТ Ханмагомедова Э.Ш. |

Приложение №2
 к приказу от 22.03.2023 № 12

План-график проведения самообследования за 2022г В МКОУ «Новобирюзякская СОШ» №; Мероприятия; Сроки; Ответственные. Планирование и подготовка работ. 1; Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования: - определение состава комиссии; - распределение обязанностей между председателем и членами комиссии; - формы и сроки исполнения процедур; - определение содержания отчета; - обсуждение особенностей за 2022 год; - сроки и оформление отчета по итогам проведения процедуры самообследования; До 31.03.2023; Директор школы. 2; Издание приказа о проведении самообследования образовательной организации; До 31.03.2023; Директор школы. 3; Обучение членов комиссии по подготовке отчета; До 31.03.2023; Заместитель директора по УВР. Организация и проведение самообследования. 4; Определить разделы аналитической части отчета, в которых наибольшее количество особенностей за 2022 год; До 31.03.2023; Председатель комиссии, члены комиссии. 5; Сбор информации с учетом особенностей 2022 года для аналитической части отчета по направлениям оценки: - образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса; - система управления организацией; - содержание и качество подготовки выпускников; - востребованность выпускников; - качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы; - функционирование внутренней системы оценки качества образования. Основание: пункт 6 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462; 01.04.2023–05.04.2023; Председатель комиссии, члены комиссии. 6; Определить, какие показатели статистической части отчета невозможно рассмотреть; 05.04.2023; Председатель комиссии, члены комиссии. 7; Сбор и обработка информации для проведения анализа показателей деятельности образовательной организации с учетом особенностей 2022 года, подлежащей самообследованию, указанных в приложении 2; 05.04.2023–10.04.2023; Председатель комиссии, члены комиссии. Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета. 8; Обобщение полученных результатов по аналитической части отчета о самообследовании; 10.04.2023–12.04.2023; Председатель комиссии, члены комиссии. 9; Обобщение полученных результатов по статистической части отчета о самообследовании; 10.04.2023–12.04.2023; Председатель комиссии, члены комиссии. 10; Промежуточное обсуждение отдельных разделов отчета о самообследовании; 13.04.2023; Директор, председатель комиссии. 11; Подготовка и обсуждение выводов по актуальным направлениям отчета; 15.04.2023; Директор, председатель комиссии. 12; Подготовка отчета о самообследовании; 15.04.2023; Директор, председатель комиссии. Рассмотрение и публикация отчета. 13; Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета; 15.04.20233; Заместитель директора по УВР. 14; Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании управляющего совета; 15.04.2023; Директор школы, председатель управляющего совета. 15; Утверждение отчета о самообследовании директором школы; 17.04.2023; Директор школы. 16; Направление отчета о самообследовании учредителю; 20.04.2023; Делопроизводитель. 17; Размещение отчета о самообследовании на сайте школы; 20.04.2023; Ответственный за сайт школы.